## Mau 01
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH (Đến hết ngày 30/9/2025)
(Kèm theo Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 09/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày)
ĐVT: tỷ đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư |  | Thời gian thực hiện dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị phê duyệt quyết toán | Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo |  | Vốn đã giải ngân |  | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu |  |  |  |  | Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng) | Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng) | Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng) | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Khởi công (Tháng/năm) | Hoàn thành (Tháng/năm) |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp xã | Khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán
1 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 2; Hạng mục: Tuyến Ông Lẽ- Ông A, Tuyến Ông Hùng- Ông Đúng, Ông Phê- Ông Tám | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.17277 |  | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0.16727 | 0.16727 | 0.12432 |  | 0.0859 |  | 0.042942 |  |  |  | 0.042942 |  |  |  | Tổ thẩm tra quyết toán DAHT xã Đức Chánh
2 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 4; Hạng mục: Tuyến Ông Min- Ông Công, Tuyến Ông Bảo- Ông Tuấn | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.078503 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0.042932 | 0.042932 | 0.033365 |  | 0.023797 |  | 0.0095674 |  |  |  | 0.0095674
3 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 5; HM: Tuyến Ô.Chính- Ô.Chánh, Tuyến Thủy Lợi- Ô.Thơi, Tuyến Ô.Sở- Ô.Qưới, Tuyến B.Dầu- Ô.Đẹp, Tuyến Ô.Quyên- Ô. Điệp, Tuyến Ô.Chính- Ô.Tín, Tuyến Ô.Bích- Ô.Phiên | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.7644 |  | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0.72547 | 0.72547 | 0.5611 |  | 0.39674 |  | 0.16437 |  |  |  | 0.16437
4 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 6; HM: Tuyến Ông Long- Lữ Thanh Tuấn, Tuyến Ông Thỏa- Ông Lương, Tuyến Ông Bình- Ông Tám | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.34596 |  | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0.32967 | 0.32967 | 0.25255 |  | 0.17968 |  | 0.077121 |  |  |  | 0.077121
5 | Tuyến KDC số 8- Phạm Đức Quán | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.21408 |  | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0.20784 | 0.20784 | 0.17172 |  | 0.098743 |  | 0.036121 |  |  |  | 0.036121
6 | Tuyến 6 Đà - Ông Dân Sĩ | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.22758 |  | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0.21532 | 0.21532 | 0.17747 |  | 0.096715 |  | 0.037844 |  |  |  | 0.037844
7 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 1; Hạng mục: Tuyến Bà Mai- Ông Đính, Tuyến Ông Trúc- bà Thương, Tuyến Bà Lan- Ông Thơm, Tuyến Bà Xương- Ông Vân | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.53563 |  | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0.51332 | 0.51332 | 0.3198 |  | 0.19869 |  | 0.19351 |  |  |  | 0.19351
8 | KCH kênh S18-2- vượt cấp (GĐ 2) | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.84 | 0.672 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 0.78293 | 0.78293 | 0.78293 | 0.672 | 0.78293 | 0.672 | 0.038188 |  |  |  | 0.038188 |  |  |  | Phòng TCKH huyện
9 | KCH Kênh Đồng Dông | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.96 | 0.768 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.768 | 0.8928 | 0.768 | 0.0432 |  |  |  | 0.0432
10 | Trường Mầm non xã Đức Minh; Hạng mục: 03 phòng chức năng | UBND xã Mỏ Cày | C | 1 | 0.8 | 02/2024 | 2/2025 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | [8 empty] | UBND xã Đức Minh
11 | Đ. Xã: Nâng cấp, mở rộng BTXM tuyến Gò Rộc-Đạm Thủy Bắc; Hạng mục: Nền, mặt đường | UBND xã Mỏ Cày | C | 0.5 | 0.4 | 12/2024 | 08/2025 | 0.5 | 0.498 | 0.498 | 0.4 | 0.498 | 0.4 | [8 empty] | UBND xã Đức Minh
II | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán
1 | Vùng sản xuất nông nghiệp, xã Đức Minh | UBND xã Mỏ Cày | C | 3 |  | 02/2022 | 03/2025 | 3 |  | 2.931 |  | 1.44 |  | 1.491 |  |  | 1.491 |  |  |  |  | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày
III | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán

## Mau 02
Biểu mẫu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Đến hết ngày 30/9/2025)
(Kèm theo văn bản số …ngày…./…./2025 của…)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt |  | Tiến độ thực hiện dự án (%) | Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
[5 empty] | Khởi công (Năm) | Hoàn thành (Năm)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dự án A |  | B
2 | Dự án: ……
. | …...………
. | …...………

## Mau 03
Biểu mẫu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN (Đến hết ngày 30/9/2024)
(Kèm theo Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 09/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày)
ĐVT: tỷ đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt quyết toán |  | Nhu cầu bố trí vốn |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số; ngày, tháng năm | Giá trị quyết toán | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp xã
1 | Đ.thôn: Tuyến Ngõ Ông Tô - Ngõ Bà Ngọc - Ngõ Ông Ở | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 435/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.29098 | 0.02 |  |  | 0.02
2 | Đ.thôn: Tuyến Trường TH Mỏ Cày - Ngõ Ông Mỹ | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 368/QĐ-UBND, 07/12/2021 | 0.48544 | 0.03 |  |  | 0.03
3 | Đ.thôn: Tuyến Ngõ ông Hai - Ngõ Bà Kề | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 430/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.68407 | 0.01 |  |  | 0.01
4 | Đ.thôn: Tuyến Ngõ Ông Trữ - Ngõ Ông Ba Tới | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 223/QĐ-UBND, 31/3/2022 | 0.43794 | 0.01 |  |  | 0.01
5 | Đ.thôn: Tuyến Ngõ Bà Thơm - Ngõ Ông Văn | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 432/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.41202 | 0.03 |  |  | 0.03
6 | Đ.thôn: Ngõ ông Thạch - Ngõ bà Đông | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 426/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.27079 | 0.06 |  |  | 0.06
7 | Đ.thôn: Tuyến Ngõ bà Hoàng - Ngõ ông Phong | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 424/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 1.0114 | 0.03 |  |  | 0.03
8 | KCH Kênh S18-2.3 - Ruộng ông Hoanh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 258/QĐ-UBND, 22/10/2021 | 0.85258 | 0.04 |  |  | 0.04
9 | KCH Kênh S18-6.3 | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 438/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.99555 | 0.04 |  |  | 0.04
10 | KCH Kênh S18-2.7 - Cống Lô 44 | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 439/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.86773 | 0.02 |  |  | 0.02
11 | KCH Kênh S18-8 - Đồng Tranh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 218/QĐ-UBND, 31/3/2022 | 0.79496 | 0.08 |  |  | 0.08
12 | Quốc lộ 1A - Chán tư ruộng | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 312/QĐ-UBND, 08/8/2022 | 0.33846 | 0.03 |  |  | 0.03
13 | Ngõ Ông Thạnh - Mương Rút Phước Lai | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 308/QĐ-UBND, 08/8/2022 | 0.16163 | 0.02 |  |  | 0.02
14 | Mương Cây Xanh - Bờ Bao | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 313/QĐ-UBND, 08/8/2022 | 0.16872 | 0.01 |  |  | 0.01
15 | Ngõ Bà Lan - Mương Bầu Trâm | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 309/QĐ-UBND, 08/8/2022 | 0.18641 | 0.02 |  |  | 0.02
16 | KCH Kênh S18.8 | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 219/QĐ-UBND, 31/3/2022 | 1.1119 | 0.04 |  |  | 0.04
17 | KCH Kênh S18-2.5 - Phạm Quang Lộ (Lộc Sơn - Gò Dúi) | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 220/QĐ-UBND, 31/3/2022 | 1.1017 | 0.2 |  |  | 0.2
18 | ĐNĐ. Tuyến Kênh S18-1- Mương con Lươn | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 472/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 | 0.50359 | 0.21 |  |  | 0.21
19 | Hệ thống điện vào vùng cây ăn quả xã Đức Chánh (GĐ 2) | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 467/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.9521 | 0.05 |  |  | 0.05
20 | Hệ thống điện vào vùng cây ăn quả xã Đức Chánh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 468/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 0.95181 | 0.04 |  |  | 0.04
21 | Đường xã Ngõ Ông Muộn- Ngõ ông Mẫn | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 466/QĐ-UBND, 31/12/2021 | 1.0434 | 0.17 |  |  | 0.17
22 | Sửa chữa tuyến đường Ngõ ông Ngọc đi bãi xử lý rác thải xã Đức Chánh gđ 2 | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 469/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 | 1.1483 | 0.05 |  |  | 0.05
23 | Nâng cấp, sửa chữa đường vào hố xử lý rác thải xã Đức Chánh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 470/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 | 0.86579 | 0.03 |  |  | 0.03
24 | Sản xuất rau, củ quả trên đất cát thôn 4, xã Đức Chánh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 129a/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 | 0.95768 | 0.04 |  |  | 0.04
25 | ĐNĐ. Tuyến Kênh S18- Nhà ông Việt | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 474/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 | 0.33501 | 0.16 |  |  | 0.16
26 | Đ.xã: BTXM tuyến Cây Da - Cống Thợ Xưa (GĐ3) | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 209/QĐ-UBND, ngày 30/11/2023 | 0.67487 | 0.04 |  |  | 0.04
27 | KCH kênh S18-2- vượt cấp (GĐ 2) | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 100/QĐ-UBND, ngày 22/4/2025 | 0.78293 | 0.04 |  |  | 0.04
28 | KCH Kênh Đồng Dông | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 152/QĐ-UBND, ngày 9/6/2025 | 0.912 | 0.03 |  |  | 0.03
29 | Tuyến Gò Quýt- Ngõ Ông Ba | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | Số 247/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023 | 0.25718 | 0.01 |  |  | 0.01
30 | Tuyến Ngõ Ông Thắng- Ngõ Bà Lư | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | Số 249/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023 | 0.10909 | 0.01 |  |  | 0.01
31 | Tuyến Cây Xanh- Ngõ Ông Vinh | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | Số 248/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023 | 0.070168 | 0.05 |  |  | 0.05
32 | Tuyến Nguyễn Trãi- KDC số 6 (GĐ 2) | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | Số 245/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023 | 0.36733 | 0.03 |  |  | 0.03
33 | Tuyến Bà Ngữ- Ngõ ông Tuấn | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | Số 246/QĐ-UBND, ngày 30/12/2024 | 0.26778 | 0.04 |  |  | 0.04
34 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 2; Hạng mục: Tuyến Ông Lẽ- Ông A, Tuyến Ông Hùng- Ông Đúng, Ông Phê- Ông Tám | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 56/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.16727 | 0.01 |  |  | 0.01
35 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 4; Hạng mục: Tuyến Ông Min- Ông Công, Tuyến Ông Bảo- Ông Tuấn | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 61/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.042932 | 0.16 |  |  | 0.16
36 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 5; HM: Tuyến Ô.Chính- Ô.Chánh, Tuyến Thủy Lợi- Ô.Thơi, Tuyến Ô.Sở- Ô.Qưới, Tuyến B.Dầu- Ô.Đẹp, Tuyến Ô.Quyên- Ô. Điệp, Tuyến Ô.Chính- Ô.Tín, Tuyến Ô.Bích- Ô.Phiên | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 57/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.72547 | 0.07 |  |  | 0.07
37 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 6; HM: Tuyến Ông Long- Lữ Thanh Tuấn, Tuyến Ông Thỏa- Ông Lương, Tuyến Ông Bình- Ông Tám | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 60/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.32967 | 0.03 |  |  | 0.03
38 | Tuyến KDC số 8- Phạm Đức Quán | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 58/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.20784 | 0.03 |  |  | 0.03
39 | Tuyến 6 Đà - Ông Dân Sĩ | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 55/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.21532 | 0.12 |  |  | 0.12
40 | Đường BTXM ngõ xóm thôn 1; Hạng mục: Tuyến Bà Mai- Ông Đính, Tuyến Ông Trúc- bà Thương, Tuyến Bà Lan- Ông Thơm, Tuyến Bà Xương- Ông Vân | Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày | 59/QĐ-UBND, ngày 28/02/2025 | 0.51332 | 0.27 |  |  | 0.27